План реализации Проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный  |
| 1. | Создание нормативно- правовой базы создания Центра исследовательских и социальных проектов «Открытие» и пакета методического обеспечения | Сентябрь- октябрь 2022г | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |
| 2. | Проведение информационной кампании | Октябрь-ноябрь 2022 г. | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |
| 3. | Организация и проведение родительского лектория | Октябрь-ноябрь 2022 г. | МКУ ИМЦ, ОО |
| 4. | Организация и проведение родительского консилиума | Ноябрь 2022 г. | МКУ ИМЦ, ОО |
| 5. | Организация работы семинара для педагогов «Сетевое взаимодействие как условие формирования исследовательской культуры» | Декабрь 2022г | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |
| 6. | Проведение психолого-диагностических мероприятий для обучающихся | Декабрь 2022 г. | МКУ ИМЦ, ОО |
| 7. | Проведение социологического исследования для родителей обучающихся | Декабрь 2022 | МКУ ИМЦ, ОО |
| 8. | Прохождение тренинга для учащихся и родителей с целью развития мотивационной сферы личности. | Декабрь 2022г | Руководители педагогических лабораторий |
| 9. | Реализация постоянно действующего проекта «Исследовательская деятельность как требование времени» | В течение года по плану МКУ ИМЦ | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |
| 10. | Диагностика потребностей педагогических кадров в совершенствовании знаний по формированию исследовательской компетентности школьников | Ноябрь 2022г | Руководители педагогических лабораторий |
| 11. | Разработка критериев оценки уровня сформированности исследовательской компетенции учащихся | Ноябрь 2022г | Руководители НОУ |
| 12. | Семинар «Исследовательская деятельность в условиях реализации обновленных ФГОС» | Декабрь 2022г | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |
| 13. | Проведение смотра- конкурса программ школьных НОУ | Январь 2023г | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |
| 14. | Проведение НПК на школьном уровне (отборочный этап) | В течение года по плану ОО | ОО |
| 15. | Разработка индивидуальных маршрутов научной и проектной деятельности ( с 1 по 11 класс) | 2022-2024г | ОО |
| 16. | Организация взаимодействия с ВУЗами, институтами повышения квалификации | Декабрь 2022г | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |
| 17. | Создание курса дистанционного обучения учащихся «Школа юного исследователя» | 2023г | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |
| 18. | Проведение муниципальной научно- практической конференции «Шаг в науку» | Апрель | Оргкомитет |
| 19. | Проведение муниципальной научно- практической конференции «Грани творчества» | январь | Оргкомитет |
| 20. | Проведение муниципальной научно- практической конференции «Я познаю мир наук» | Апрель | Оргкомитет |
| 21. | Проведение муниципальной научно- практической конференции «Путь в науку» |  сентябрь-октябрь (ежегодно) | Оргкомитет |
| 22. | Проведение муниципального фестиваля социальных и семейных проектов «Мы вместе!» | 2023-2024 г. | МКУ ИМЦ, ОО |
| 23. | Участие учащихся в конкурсах, в научно-практических конференциях (региональных, всероссийских) | 2022-2024г | Экспертный Совет |
| 24. | Подготовка и апробация учителями программ элективных курсов, кружков, творческих мастерских, творческих лабораторий «Основы исследовательской деятельности» | 2022-2024г | ОО |
| 25. | Представление исследовательских работ на мероприятиях (НПК) различного уровня | 2022-2024г | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |
| 26. | Выявление опыта и недостатков, внесение коррективов, определение круга задач на будущее | Апрель 2023 |  Экспертный Совет |
| 27. | Конкурс культурно- образовательных инициатив на статус «Педагог- исследователь» | Февраль 2024 | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |
| 28. | Семинар «Совершенствование исследовательской деятельности в рамках интеграции дополнительного и общего образования» | Ноябрь 2023 | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |
| 29. | Сравнительный анализ результатов на  этапах реализации проекта | 2024г | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |
| 30. | Проведение диагностики и обобщение реализации проекта | 2024г | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |
| 31. | Организация и осуществление учебных проектов, исследований, их методическое описание и анализ | 2024 | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |
| 32. | Создание банка инновационного опыта | 2024 | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |
| 33. | Создание банка данных медиаресурсов (презентации, пособия и т.д.) | 2024 | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |